## 惠民项目安装工程采购招标资格预审公告

招标编号：ZB201906-HBGC01

### 一.招标条件

本招标项目惠民县生活垃圾焚烧发电项目安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

### 二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1项目名称：惠民县生活垃圾焚烧发电项目安装工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：安装工程主要包括2*300T/D生活垃圾焚烧炉+12MW汽轮发电系统及其配套所有工艺设备及工艺管道、电气、仪表、控制、信号、防腐保温等安装工程。

2.1.4招标范围和内容：

招标范围：本项目主要机电设备安装及工艺管线、烟、风管路、电缆、桥架、管廊、除臭管线等所有机电设备安装内容以及配套设备设施接货、保管、二次倒运、安装、调试等工作（但也不局限于以上内容、具体详见招标工程量清单）。

招标内容：招标范围内的机电安装工程施工，不包括所有施工用主材。

2.2 工程建设地点：山东省滨州市惠民县现有填埋场规划区域内

2.3 计划开工日期2019年7月5日，2020年5月1日安装工程达到“72+24”验收条件、2020年5月15日前完成“72+24”验收，详见主要施工进度工期计划安排。

| 序号 | 主要施工进度计划 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉及焚烧炉主体吊装完成 | 2019年7月5日 | 9月20日 |
| 2 | 1#锅炉水压试验完成 | 2019年10月10日 | 10月15日 |
| 3 | 2#锅炉水压试验完成 | 2019年11月10日 | 11月15日 |
| 4 | 汽轮发电机组主体设备安装 | 2019年10月5日 | 12月15日 |
| 5 | 辅助工艺系统设备安装 | 2019年10月15日 | 2020年1月15日 |
| 6 | 工艺管路安装及压力试验完成 | 2019年10月10日 | 2020年2月25日 |
| 7 | 电气倒送电完成 | 2020年3月8日 | 3月15日 |
| 8 | 整体联动调试完成 | 2020年4月1日 | 4月15日 |
| 9 | 发电并网及“72+24”完成 | 2020年5月1日 | 5月15日 |

2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2009 电力建设施工质量验收及评价规程》

### 三.投标人资格要求

3.1 投标申请人须是具备民事责任能力的独立法人，同时具备建设行政主管部门核发的机电设备安装工程专业承包一级及以上资质、注册资本金不低于5000万。具有安全生产许可证的法人或其他组织，近三年具有相关或类似业绩两项，合同额在1000万及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标单位拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的机电设备安装工程专业一级建造师资格及安全生产培训考核合格证，并具有至少二项同类工程业绩。

3.3 拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理；投标单位的注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。

3.4 外省施工企业需按照山东省建设行政主管部门要求办理备案手续后方可参加投标。

3.5 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包承诺书。

3.6 需提供均有良好的银行资信和商业信誉，拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。

### 四.资格预审文件送达

凡有意参加投标者，请于2019年6月1日至2019年6月10日(法定公休日、节假日除外)，8时30分至11时30分，下午13时至17时(北京时间下同)，在北京朝阳工体北路4号环保楼218室携带或邮寄单位营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、符合本工程要求的项目经理证、项目经理安全生产考核证及法人委托书原件及复印件、类似业绩合同、近三年财务审计报告复印件一套。（所有复印件需加盖公章）

### 五.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

### 七.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司  地址：北京朝阳区工体北路4号院

联系人：徐非 徐明     电话：010-85236007  010-85235191-802

邮箱：281645881@qq.com

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加惠民县生活垃圾焚烧发电项目安装工程招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年 月 日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

日期：  年  月  日