北京京城环保股份有限公司

资格预审公告

- 招标编号：ZB201907-HBZB03

- 项目概况

- 项目名称：临沂危险废物集中处置中心项新增50t/d焚烧线及1号线提标升级改造机电安装工程

- 项目位置：临沂市临港经济开发区壮岗镇黄海十路。

3、施工计划工期：

（1）安装及单机调试：2019年9月27日至2019年12月31日。

（2）烘炉及热态联动调试：2019年12月31日至2020年01月30日

（3）无负荷及带负荷试运行：2020年01月31日至2020年03月15日

- 招标范围

- 项目情况介绍：

改造部分：

必须在2019年12月31日前通过改造，降低焚烧系统1#线烟气排放指标中烟尘的浓度，使烟尘排放指标由30mg/Nm³降低到10mg/Nm³。

改造内容：

1）更换引风机及进出口软连接；

2）在洗涤塔至烟囱之间增加湿式电除雾器设备；

3）湿式电除雾器进出口烟道连接；

4）增加湿式电除雾器钢架平台；

5）增加湿式电除雾器系统供电和控制系统；

6）增加洗涤和预冷提升泵；

7）更换洗涤水和预冷水管路材质，调整洗涤水给水、回水以及预冷水回水走向。

新增50t/d焚烧线：

工程规模：焚烧系统规划处理规模为50t/d。

| 项 目 | 单台炉额定处理量(吨) |
| --- | --- |
| 小时处理量 | 2.083 |
| 年处理天数 | 330 |
| 日处理量 | 50 |
| 全年处理量 | 16500 |

- 工程招标范围：

- 项目全部设备的到场卸货、存储、保管、整理、施工场地内二次倒运：包括上料系统、焚烧炉（回转窑+二燃室）、烟气急冷系统、烟气脱酸系统、烟气除尘系统、排放系统、公用系统（泵类、风机类、空压系统、灰渣输送机、锅炉辅机等）、电气系统、自动控制系统、仪表系统、系统工艺管道（含管路、阀门、管件等）、操作及检修平台（含钢结构、扶梯、直梯、栏杆等）、设备钢结构，以及包括所有设备及附属设施、附件、材料、备品备件等。

- 项目全部设备及电气机电安装工程（包括但不限于设备安装、二次罐浆、支吊架制作安装、电缆铺设、电气接线、仪表安装、仪表接线、油漆防腐保温等）；特种设备安装（报装、报验、办理监检报告）及全部设备、电气调试工程（包括单机调试及空载联动调试）；油漆防腐保温的主、辅材供货；

固定总价合同，承包方应接受承包范围（设备清单）内的图纸变更及后续

变更，费用另行计算。

承包方应考虑发包方供货设备进场道路（厂界至施工作业处）平整问题。

承包方应自行考虑冬季施工问题，冬施费用不再另行计算。

- 本项目于钢结构厂房内施工（厂房标高22m,局部调高26m）,且厂房内1号线在施工期间正常运行，承包方需自行考虑吊车等措施费问题，此部分费用不再另外计算。

- 项目系统烘炉、试运行的人员保运（人员最少4人，时间不超过十二个月）。

更详细的内容及踏勘计划详见后期招标文件。

- 资格预审须知

1.招标方：北京京城环保股份有限公司

2.计划项目时间：2019年09月～2020年06月

3.资格预审文件获取方式：

3.1媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

3.2本项目预审公告及相关格式文件通过我公司网站（http://bmei.net.cn/）进行下载。

4.资格预审报名时间：2019年09月06日～09月16日。

5.资格预审文件接收截止时间： 2019年09月 16日（逾期不予受理）。

6.资格预审文件提交地点：北京市朝阳区工体北路四号环保科技楼218室。

7.资格预审“采用有限数量制”：本工程采用资格预审排名方式，合格申请人多于7家时，通过资格预审的申请人限定为7家。

8.上述所有时间均为北京时间。

9.联系人及联系方式：郭亮 010-85236086/15001010916

邮箱：guoliang@bmei.com

- 资质条件及资格预审需要的文件

1、中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人，具备独立承担民事责任能力，具有独立签订合同的权利；需提供企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三码合一提交更新文件）、资质证书（有效期内）复印件加盖公章各1份；法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件（盖公章）各1份。

2、具备机电工程施工总承包二级及以上资质，具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉安装资质、压力管道、压力容器，且满足本项目机电安装工程特种设备报装条件），注册资本金不低于800万元。提交安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康要求管理体系认证及其他资质证书（有效期内）复印件加盖公章各1份。

3、投标人应具备同类项目的建设施工经验，至少提供两个近五年内承接的（截止2019年07月）、合同额在200万元以上合同复印件及验收文件等证明文件，承担过在一个项目内有一条生产线在运行的情况下，安装另外一条生产线的投标人优先考虑；出现过重大或过多施工质量及安全问题的不予考虑。

4、提供近三年经会计师事务所审计的财务报表，财务状况良好，近三年无亏损情况。

5、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供相应的承诺文件。

6、需提供具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的承诺文件或其他证明材料。

7、如通过委托代理人进行投标，该人员需与投标单位有一年以上的劳务合同关系，并能够出具社保缴纳证明。

8、施工管理人员要求：拟派的项目质检员、资料员、材料员、安全员的资格证书、与投标人的劳动合同、近一年以上由主管部门出具的社保缴纳证明等。

9、招标人鼓励申请人将其自认为有助于进一步说明其实力和能力的资料以其他资质文件形式随申请书一道递交，诸如申请人在某一领域或方面的特别专长，只要能够被恰当证实且对本工程有益，将会被招标人在评估时予以肯定。

10、公告附表及相关文件见附件。

- 其他

1、申请人应确保上述证明材料的真实性、有效性、合法性，否则由此引起的任何责任都由投标人自行承担；所有文件均需清晰完整， 且加盖公司红章，否则视为无效；

2、资格预审所有内容（包括其中的技术资料）的版权属招标方；

3、有意向的申请人若对预审公告内容存有疑义，请以电子邮件的形式联系。

4、资格预审文件一份正本，二份副本，封面应注明“正本”、“副本”字样，还应加盖法人公章。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。在规定的截止时间前，按规定地点送达招标单位。

北京京城环保股份有限公司

2019年09月06日

# 资格预审申请书

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照资格预审公告的要求，我方递交的资格预审申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加  临沂危险废物集中处置中心项新增50t/d焚烧线及1号线提标升级改造机电安装工程  招标的投标资格。

2、我方同意招标方在资格预审期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，如某些方面与事实不符，你方有权取消我方参加资格预审的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格。

4、如果我方通过资格预审，将按照你方后续发售的招标文件要求投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质:

时间：  年     月   日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：     （盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称城）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：     （盖单位章）

法定代表人：                （签字）                              身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码:

电话：

申请人地址:

年    月    日

# 资格预审申请表

# 表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 资质类别及等级 |  | 资质证书号 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年       月      日

| 表2 财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告及供应商认为有用的其它财务资料。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立运营( ) 联合体( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日

表4 项目经理简历表

项目经理应附项目经理证、身份证、职务证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书等复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

表5 项目组人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |