## 河间市垃圾综合处理发电项目

## 附属土建工程招标公告

招标编号：ZB202008-HBGC06

### 一.招标条件

本招标项目河间市垃圾综合处理发电项目附属土建工程，发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的工程施工进行国内公开招标。

### 二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1项目名称：河间市垃圾综合处理发电项目附属土建工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：本项目为包括2*500T/D生活垃圾焚烧处理线， 500T/D渗滤液处理系统处理线，1条50t/d餐厨垃圾处理线，1条50t/d市政污泥处理线，1条50t/d城镇粪便处理线等生产、生活需要而建设的厂房及配套工程。

2.1.4招标范围和内容：

招标范围：河间市垃圾综合处理发电项目附属土建工程，包含但不限于调节池及事故池、废水处理工房、综合生化池及泵房、厌氧罐基础、火炬基础、气柜及脱硫装置基础、室内设备基础、沼气囊基础、UASB罐基础、综合水泵房、生产消防水池、循环水池及冷却塔、地磅房及地磅基础、油泵房及地下油库、化工品库房、综合楼（办公楼、宿舍及食堂）、门卫、室外其他设备基础等建构筑物的基础（不含桩基，含建构筑物内设备基础）主体、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防、设备基础二次灌浆、预埋件等工程组成。

施工现场红线内仅能堆放部分材料，其他临建场地需在场外考虑，发包人只提供生产用水、用电接入点，费用按当地标准考虑，现场周边区域场地（含甲供设备、材料堆放场地）租地费用投标人自行考虑，报价时含在安全文明施工费内，结算不调整）。

招标内容：本次招标河间市垃圾综合处理发电项目附属土建工程，包含但不限于调节池及事故池、废水处理工房、综合生化池及泵房、厌氧罐基础、火炬基础、沼气囊基础、UASB罐基础、综合水泵房、生产消防水池、循环水池及冷却塔、地磅房及地磅基础、气柜及脱硫装置基础、室内设备基础、油泵房及地下油库、化工品库房、综合楼（办公楼、宿舍及食堂）、门卫、室外其他设备基础等建构筑物基础（不含桩基，含建构筑物内设备基础）、主体、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防、设备基础二次灌浆、预埋件等工程组成

具体详见图纸（参考资料）及工程量清单。

2.1.5 结构类型：框架（详见各单体结构设计说明）

2.2 工程建设地点：河北省河间市现有规划区域内

2.3 计划开工日期2020年9月10日，2021年4月30日前完成所有工程范围内工程达到验收条件。具体节点见《具体单体开工及完工时间表》

最终的施工总进度计划及关键节点计划以进场后报监理方、发包方、建设方三方批准的为准。

具体单体开工及完工时间表

| 序 号 | 单体名称 | 开始施工时间 | 结构部分完成时间 | 设备基础移交时间 | 装饰装修（或单体完工移交）完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工房 | 2020年 10月1日 | 2020年 11月30日 | 2020年 12月30日 | 2021年4月30日 |
| 2 | 调节池及事故池 | 2020年 10月1日 | 2020年 11月15日 | 2020年 12月30日 | 2020年12月20日 |
| 3 | 综合生化池及泵房 | 2020年 10月1日 | 2020年 11月30日 | 2020年 12月30日 | 2021年4月30日 |
| 4 | UASB罐、沼气囊、火炬 | 2020年 10月1日 | 2020年10月30日 | 2020年 12月30日 | 2021年4月30日 |
| 5 | 综合水泵房 | 2020年 9月10日 | 2020年 10月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年3月31日 |
| 6 | 生产消防水池 | 2020年 9月10日 | 2020年 10月30日 | 2020年 11月30日 | 2020年12月20日 |
| 7 | 循环水池及冷却塔 | 2020年 9月10日 | 2020年 10月30日 | 2020年 11月30日 | 2020年12月20日 |
| 8 | 地磅房、地磅基础 | 2020年 9月10日 | 2020年 11月15日 |  | 2021年4月30日 |
| 9 | 油泵房、地下油库 | 2020年 9月10日 | 2020年 11月15日 | 2020年 12月30日 | 2021年4月30日 |
| 10 | 化工品库房 | 2020年 9月10日 | 2020年 11月15日 | 2020年 12月30日 | 2021年4月30日 |
| 11 | 门卫 | 2020年 10月1日 | 2020年 11月15日 |  | 2020年4月30日 |
| 12 | 综合楼 | 2020年 10月1日 | 2021年5月30日 |  | 2021年9月30日 |

备注：主体结构必需在冬施到来前完成，二次结构部分可在冬施期施工，但需做好防冻，装修部分在冬施后全面施工。

2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2012 电力建设施工质量验收及评价规程（第一部分：土建工程）》

三.投标人资格要求

3.1 投标申请人须是具备民事责任能力的独立法人，同时具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程或市政公用工程施工总承包一级及以上资质、注册资本金不低于5000万。具有安全生产许可证的法人或其他组织，近三年具有相关或类似业绩两项，合同额在3000万及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标单位拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业一级建造师及以上资格及安全生产培训考核合格证，并具有至少二项同类工程业绩。

3.3 拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理；投标单位的注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。

3.4 外省施工企业需按照河北省建设行政主管部门要求办理备案手续后方可参加投标。

3.5 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包承诺书。

3.6 需提供均有良好的银行资信和商业信誉，拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。

### 四.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年8月20日至2020年8月25日(法定公休日、节假日除外)，8时30分至11时30分，下午13时至17时(北京时间下同)，在北京朝阳工体北路4号凯富大厦3层携带或邮寄单位营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、符合本工程要求的项目经理证、项目经理安全生产考核证及法人委托书原件及复印件、类似业绩合同、近三年财务审计报告复印件一套购买招标文件。（所有复印件需加盖公章）

4.2 招标文件售价1000元，售出不退。

4.3 邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费) 100 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后2日内寄送。

### 五.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2020年9月1日13时30分，地点为北京朝阳工体北路4号院凯富3层。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标人在提交投标文件时，应按照有关规定提供50万元的投标保证金或已在建设行政主管部门备案的专业担保公司出具的投标保证金保函。

5.4有效投标人不足法定人数时，招标人另行组织招标。

### 六.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

### 七.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司

地址：北京朝阳区工体北路四号凯富大厦三层310

联系人：徐非     电话：010-85236007  13331126855

邮箱：281645881@qq.com

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加河间市垃圾综合处理发电项目附属土建工程招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年 月 日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表3  类似项目经验（两个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年  月  日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

日期：  年  月  日