## 庄河市污废循环处理综合体固体废弃物综合处理（一期）项目

## 安装工程招标公告

招标编号：ZB202106-HBGC02

### 一.招标条件

本招标项目，庄河市污废循环处理综合体固体废弃物综合处理（一期）项目安装工程，项目安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

### 二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1项目名称：庄河市污废循环处理综合体固体废弃物综合处理（一期）项目机电安装工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：安装工程主要包括2*300T/D生活垃圾焚烧炉+12MW抽汽凝汽式汽轮机，配一台12MW发电机系统，1条50t/d市政污泥处理线，配套所有工艺设备及工艺管道、电气、仪表、控制、信号、防腐保温、油漆等安装、试验及调试内容。

2.1.4招标范围和内容：

（1）招标范围：

项目机电设备及工艺管线、烟、风管路、电气、仪表、电缆、桥架、管廊、除臭管线、防腐保温等设备设施卸货、保管、二次倒运、安装、调试、配合试运行等工作（参考施工图纸、合同工程量清单及相关说明），具体详见以下表述：

- 设备及管道系统：余热炉、焚烧炉及其辅助设备和汽水管道系统；各风机及其系统；灰渣输送系统；汽轮发电机及辅助系统、主蒸汽管道系统；主给水系统；循环水及工业水系统；生产生活给水系统；点火供油系统；加药系统；汽水取样系统；压缩空气系统；植物液喷淋系统；除臭系统；汽车衡系统；污泥干化处理系统；换热站及系统；卸料门及系统；室外热力管道；起重设备。

- 电气及自控系统：电气传动设备；一次、二次仪表；高低压柜、DCS柜、仪表柜、就地柜、操作柱、操作台等柜（盘）；综合保护系统；主变压器、厂用变压器和高压电气系统。电缆桥架安装、穿线管的安装、电缆敷设及电缆头的制作、接线；设备本体的照明灯杆制作及灯具的安装、照明管线及电缆的敷设；盘（柜）、箱、台、仪表到传动控制设备接线及配合调试；低压系统接地、高压系统接地及DCS弱电系统接地、防雷接地(含设备及管道接地）安装及检测。电气交接试验。

- 招标范围不包括：垃圾吊、渣吊、汽机吊、烟气净化系统、SNCR系统、除盐水系统、飞灰固化系统、炉墙砌筑、冷却塔、消防系统、空调、工业电视监控系统、大屏幕系统、直流系统及UPS、引风机高压变频装置、CEMS系统、渗滤液处理系统、中水处理系统、电力接入系统、保安电源接入系统。

- 安装范围内设备、管道等的油漆及保温，管道介质名称及流向标志、设备标识，以及烟风管道等非标件的制作与安装。

- 安装范围内设备的二次灌浆及垫铁（含灌浆料、垫铁），安装工程有关的现开孔洞及预留孔洞封堵（含防火封堵、防火涂料等）。

- 完成安装范围内工艺管线试验（打压、探伤、酸洗、钝化、蒸汽吹扫等试验），办理锅炉、压力容器、安全阀、仪器仪表、起重设备、管道、阀门等安装报检、校验、质检、监检、安检、取证工作，完成本机电设备安装工程所必须的各项工作，并承担相关费用。

- 完成安装范围内所有单机调试、分系统调试，并全面配合烘炉、煮炉、整套启动试车。安装范围内的所有设备、货物、材料以及第③条以外的甲供设备及材料（如机修、化验室设备等）的接收、卸车、防护、保管、二次搬运等。

- 负责第③条系统及设备的有关全部界面接口对接工作（含各类管路及电控等）。负责厂区内各单体建构筑物及设备供电箱的强、弱电电缆的敷设及接线。

- 现场用水，由建设单位提供接驳点，施工单位不用缴纳水费。临时用电，建设单位提供接驳点，施工单位挂表计量，并于每月25日结算当月电费在当月进度款中扣除。

（2）招标内容：招标范围内的机电安装工程施工。

（3）甲供材范围：设备（见清单）、仪表及附件、阀门（含配对法兰及紧固件）、电缆。

2.2 工程建设地点：辽宁省庄河市昌盛街道张屯村

2.3 计划开工日期：计划开工日期2021年7月30日，2021年11月30日1号炉水压试验，2021年12月30日2号炉水压试验、汽机扣缸。2022年6月30日完成“72+24”试运行，详见主要施工进度里程碑计划安排。

| 序号 | 主要施工进度计划 | 里程碑节点时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉及焚烧炉开始安装 | 2021年7月30日 |
| 2 | 1#锅炉水压试验完成 | 2021年11月30日 |
| 3 | 2#锅炉水压试验完成 | 2021年12月30日 |
| 4 | 汽机扣缸 | 2021年12月30日 |
| 5 | 倒送电 | 2022年3月1日 |
| 6 | 1#高温烘炉 | 2022年4月15日 |
| 7 | 2#高温烘炉 | 2022年5月15日 |
| 8 | 汽机冲转 | 2022年5月20日 |
| 9 | 发电并网及“72+24”完成 | 2022年6月30日 |

2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2018 电力建设施工质量验收及评价规程》

### 三.投标人资格要求

经过我公司的资格预审，允许投标的厂家为（排名不分先后）：

1、山东省建设高压容器有限公司

2、苏华建设集团有限公司

3、山东军辉建设集团有限公司

4、迪尔安装集团有限公司

5、山东省工业设备安装集团有限公司

### 四.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2021年7月16日13时30分，地点为北京朝阳工体北路4号院凯富三层第六会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标人在提交投标文件时，应按照有关规定提供20万元的投标保证金或已在建设行政主管部门备案的专业担保公司出具的投标保证金保函。

5.4有效投标人不足法定人数时，招标人另行组织招标。

5.5当投标人的有效投标报价超出招标控制价时，该投标报价视为无效报价。

### 五.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

### 六.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司  地址：北京朝阳区工体北路4号院凯富大厦三层310

联系人：徐非         电话：010-85236007    13331126855

邮箱：281645881@qq.com