## 呼和浩特市垃圾焚烧余热发电项目2号线土建工程招标

## 报名暨资格预审公告

招标编号：ZB202204-HBGC04

### 一.招标条件

本招标项目呼和浩特市垃圾焚烧余热发电项目土建工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的土建施工进行国内公开招标。

### 二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1项目名称：呼和浩特市垃圾焚烧余热发电项目土建工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：土建工程主要包括焚烧主工房、烟囱、高架引道、变压器基础、地磅房、油泵房、门卫房、综合水池、循环水泵房、冷却塔等建构筑物的图纸范围内的主体结构（不含桩基础、包含钢结构）、建筑、给排水、电气、暖通、消防等分部工程组成（但也不局限于以上内容）具体详见图纸及工程量清单。

2.1.4招标范围和内容：

招标范围：土建工程主要包括焚烧主工房、烟囱、汽机岛、空冷岛结构等建构筑物的图纸范围内的主体结构（包含钢结构）、建筑、给排水、电气、暖通、消防等分部工程组成（但也不局限于以上内容）具体详见招标图纸及工程量清单。

招标内容：招标范围包含基坑支护及降水施工、土方开挖及回填作业、各单体内的设备基础、钢结构的制作安装等，其中钢结构深化设计方案由投标人提供、主工房所有钢构件总重量不超过600吨、烟囱钢构件总重量不超过150吨。

2.1.5 结构类型：框架+钢结构（详见各单体结构设计说明）

2.2 工程建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市京城固体废物处置有限公司规划区域内

2.3 计划开工日期2022年6月20日，2023年9月10日土建施工达到竣工验收条件2023年9月20日前完成工程验收，详见主要施工进度工期计划要求。

| 序号 | 主要施工进度计划 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降水及基坑支护、土方开挖 | 2022年6月20日 | 6月30日 |
| 2 | 主厂房地下结构、设备基础及格构柱基础、渣坑结构完成 | 2022年7月1日 | 8月20日 |
| 3 | 主厂房垃圾储坑至22米层 | 2022年7月1日 | 9月15日 |
| 4 | 主厂房垃圾储坑一次结构封顶 | 2022年9月16日 | 11月15日 |
| 5 | 汽机岛、空冷岛结构施工 | 2022年9月16日 | 11月30日 |
| 6 | 烟囱基础及混凝土结构施工 | 2022年7月01日 | 10月31日 |
| 7 | 烟囱钢内筒及平台扶梯施工 | 2022年10月16日 | 12月31日 |
| 8 | 主厂房垃圾储坑及卸料平台钢结构 | 2022年10月16日 | 12月31日 |
| 9 | 主厂房、烟囱电气、暖通、给排水专业施工 | 2023年3月1日 | 6月30日 |
| 10 | 主厂房、烟囱装饰装修工程 | 2023年4月1日 | 8月31日 |

2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2009 电力建设施工质量验收及评价规程（第一部分：土建工程）》

### 三.投标人资格要求

3.1 投标申请人须是具备民事责任能力的独立法人，同时具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程或市政公用工程施工总承包一级及以上资质、注册资本金不低于10000万元，具有安全生产许可证的法人或其他组织，近三年具有相关或类似业绩两项，合同额在5000万元及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 投标单位拟派出的项目经理需具备经建设行政主管部门注册的房屋建筑工程或市政公用工程专业一级建造师及以上资格及安全生产培训考核合格证，并具有至少二项同类工程业绩（市政或环保工程）。

3.3 拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理。

3.4 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包承诺书。

3.5 需提供具有良好的银行资信和商业信誉的证明或承诺，拒绝被资质主管部门取消投标资格期间的企业或个人投标。

### 四.报名暨资格预审时间

4.1 凡有意参加投标者，请于2022年5月18日至2022年5月24日(法定公休日、节假日除外)每日9时至17时进行报名，招标方进行资格预审。

提交报名资料截止时间：2022年5月24日中午12时

招标方资格预审截止时间：2022年5月24日下午17时

4.2 招标文件仅对通过资格预审的投标方进行发售，发售时间另行通知。

### 五.报名预审文件的递交

5.1 企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

5.2 资质证书、安全生产许可证、附合本工程要求的项目经理证、项目经理安全生产培训考核证、项目经理至少二项同类工程业绩（市政或环保工程）的复印件；

5.3 法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

5.4 近3年有两个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

5.5 提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件，格式自拟；

5.6 提供中标后不得转包的承诺文件，格式自拟；

5.7 投标申请函；

5.8 无关联关系说明；

5.9 本公告附表1、2、3、4相关内容。

报名预审文件请加盖公章后将扫描件发送至：yujiangkun@bmei.com

### 六.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

### 七.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司

联系人：于江坤      电话： 010-85235226/18610828513

邮箱：yujiangkun@bmei.com

地址：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦三层310室

北京京城环保股份有限公司

2022.5.17

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼和浩特市垃圾焚烧余热发电项目土建工程招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（两个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：年月日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日